## Datos
Curso 2016-2017	Equipo Grupo 3
	Catalin Dumitrache	John David	Luis Mosquera	Javier Murillo	Daniel Forcén
19-SEP al 14-OCT
Horas trabajadas	11h	10h	10h	9h	11h
Descripción trabajo	Reuniones de plan y lanzamiento de producto (3h), reunión de asimilación de ideas previas (1h) , creación de tablero con tareas en Trello (2h), preparación e instalación de tecnología usada (1h), prototipado de interfaces (4h)	Creacion de documento inicial planteamento de producto (1h), Reunión de plan de producto (1h), Revision de entradas de pila en Trello (1h), Revision documento lanzamiento producto (1h), prototipado y corrección de interfaces (6h)	Creacion de documento inicial planteamento de producto (1h), Reuniones de plan y lanzamiento de producto (4h), Revision y actualización de entradas de pila en Trello (2h), preparación e instalación de tecnología (1h), prototipado de interfaces (2h)	Reuniones de plan y lanzamiento de producto (3h), reunión de asimilación de ideas previas (1h) , documentación (2h), preparación e instalación de tecnología usada (1h), primeras ideas de interfaces (2h)	Reuniones de plan y lanzamiento de producto (4h), Creación de tareas para las entradas de la pila en Trello (2h), Configuración BD externa y servidor (2h), Diseño, implementación BD + documentación (3h)
17-OCT al 11-NOV
Horas trabajadas
Descripción trabajo
14-NOV al 9-DIC
Horas trabajadas
Descripción trabajo
12-DIC hasta final de cuatrimestre
Horas trabajadas
Descripción trabajo

TOTALES	0	0	0	0	0

Notas
La descripción del trabajo debe ser breve, pero suficiente para saber qué habéis hecho (es normal que las primeras semanas sea más breve y luego un poco más detallada)
No incluyáis las horas de asistencia a clases de teoría y problemas.
Si debéis incluir las horas de reuniones tanto las supervisadas (con profesor) como las que hagáis por vuestra cuenta

## Ejemplo
	Equipo 01
	Andrés	Beatriz	Cosme	Daniela
XX-SEP al YY-OCT
Horas trabajadas	20	18,5	21	24
Descripción trabajo	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Puesta en marcha de GitHub. Creación de plantilla de documentos. Diseño arquitectural inicial. Planificación del primer sprint. Diseño de base de datos.	Prototipo para probar el funcionamiento de Ionic. Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Planificación del primer sprint. Creación de GUI de control de usuarios y API REST correspondiente.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI. Planificación del primer sprint. Diseño de tests de aceptación para entradas de la pila del sprint.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI. Planificación del primer sprint. Diseño de objetos del modelo de negocio. Diseño de tests del modelo de negocio.
XX-OCT al YY-NIV
Horas trabajadas	23	16	19	29
Descripción trabajo	...	...	...	...
...